Звіт голови Роменської районної державної адміністрації з питань виконання бюджету, програми економічного і соціального розвитку Роменського району за 2015 рік

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.28 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підводячи підсумки стану економічного і соціального розвитку району за 2015 рік хочу сказати, що органами місцевого самоврядування, виконавчої влади  та керівниками підприємств, установ та організацій різних форм власності проведена певна робота по реалізації основних завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Роменського району на 2015 рік.

Забезпечено позитивну динаміку більшості показників соціально-економічного розвитку району що сприяє розумінню й підтримці жителями сіл району дій виконавчої влади по реалізації завдань Стратегії розвитку Сумської області на період до 2020 року .

Коротко зупинюсь на основних показниках роботи галузей економіки району.

Промисловість

На території району розташовано та працює 5 промислових підприємств, зокрема: філія «Роменський молочний комбінат»ПП «Рось», філія ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка» у с. Плавинище, підприємство Роменської райспоживспілки «Андріяшівський хлібзавод», ВАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів», Роменська виправна колонія № 56.

Загальний обсяг виробленої підприємствами Роменського району промислової продукції за 2015 рік порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшився на 52 % і склав 478,2 млн.грн. (обсяг зменшило підприємство  ПП «Рось» майже у 3 рази ).

філія ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка» у с. Плавинище виробила продукції на суму 112,5 млн.грн.( 34,5 млн.штук цегли), що більше на 48,0 млн.грн. або на 4,7 млн.штук цегли проти відповідного періоду минулого року.

ПАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів» - обсяг реалізації склав 104,5 млн.грн., що більше на 28,0 млн.грн. проти відповідного 2014 року:

- виробництво борошна, комбікормів - 6,4 млн.грн. на 2,8 млн.грн. більше проти відповідного періоду. (борошна пшеничного - 9,9 тис.тон (+1,3 тис.тонн), борошна житнього 1,4 тис.тон).

- основний вид діяльності комбінату зберігання зерна - прийнято зерна на зберігання 240,0 тис.тон, отримано прибутку від діяльності 16,0 млн.грн., сплачено податків 4,1 млн.грн. Середньомісячна заробітна плата склала 4622 грн.

## Сільське господарство

Станом на 01.01.2016 року в районі проведено збирання зернових і зернобобових на площі 64408,93 га, що становить 100 % до площі збирання. Намолочено 458,1 тис.тонн зерна нового врожаю при середній урожайності 71 ц/га. Найвищу урожайність мають господарства: ТОВ «Урожайна країна» - 74,7 ц/га, СФГ «Урожай» - 76,2 ц/га, СТОВ «Дружба Нова» - 77,9 ц/га. Кукурудза на зерно зібрано на всій площі – 43559,26 га, намолочено 375435 т зерна, середня урожайність 86 ц/га. Найвища урожайність – СТОВ «Дружба Нова» 95 ц/га. На 01.01.2016 року в районі утримується 6377 голів ВРХ, що  на 648 голів  менше,  ніж було на 01.01.2015 року. В тому числі корів налічується  2939 голів, що на 210 голів менше  ніж було на 01.01.2015 року. Зменшення відбулося за рахунок переведення поголів’я корів з ФГ «Кривозуб С.І » в орендовані приміщення господарства Липоводолинського району а з ПрАТ «Райз-Максимко»-130 голів корів  переведено на ферми цього господарства Полтавської області.

На 01.01. 2016 року свиней налічується в районі 2754 голів що на 224 голови більше ніж було на 01.01.2015 року.

Поголів’я птиці зменшилося в порівнянні з минулим роком на 22383 голови через вибраковку старого поголів’я яке відбуло свій репродуктивний і виробничий термін утримання. На сьогоднішній день птиці в районі залишилось 28639 голів.

За 2015 рік  вироблено  158,6 тис. т молока, що на 322 т менше , ніж було на 01.01.2015 ріку. На фуражну корову надоєно за 2015 рік  5272  кг молока, що на 195 кг більше показника який був за 2014 рік.

В нинішньому році реалізовано 950 тон м'яса, що на 76 тон  більше у порівнянні з минулим роком.

Нарахована орендна плата на 2015 рік склала 54,6 млн. гривень, фактичне виконання на 01.01.2016 – 49,4 млн. гривень, що становить 90,5 % нарахованої суми.

Середньомісячна заробітна плата працівників агропромислового комплексу району за грудень 2015 року склала 3017,99 гривень, що на 21,4 %  більше відповідного періоду 2014 року.

# Інвестиції в основний капітал, будівництво

Всього в 2015 році вкладено інвестицій в Роменський район близько 82,6 млн.грн. в тому числі:

- в агропромисловий комплекс району планувалося залучити 31,0 млн. гривень інвестиційних коштів, фактичне виконання складає 77,8 млн. гривень, що в 2,5 рази перевищує заплановану суму, в тому числі:

на будівництво підприємства по зберіганню рідких мінеральних добрив ТОВ «Агрохімтрейд» - 6,0 млн. гривень;

на будівництво і реконструкцію тваринницьких об’єктів – 1,6 млн. гривень;

на придбання сільськогосподарської техніки –  52,8 млн. гривень.

- у промисловість залучено власних коштів підприємств – 4,8 млн.грн., що на 13 % менше відповідного періоду минулого року (в т.ч. філія ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка» у с. Плавинище – 2,8 млн.грн., ПАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів» - 2,0 млн.грн.)

За 2015 рік забудовниками в експлуатацію введено загальної площі житла 638 кв.м.

Шляхове будівництво

Філією «Роменський райавтодор» освоєно за 2015 рік 10,5 млн.грн. що в 1,7 рази більше проти відповідного періоду минулого року

В тому числі: на облаштування доріг - 9,49 тис.грн, озеленення - 245 тис.грн, зимове утримання - 844,03 тис.грн, безпека руху - 94,4 тис.грн, штучні споруди - 59,7 тис.грн, прибирання - 12,2 тис.грн, ямковий ремонт - 4463,4 тис.грн (в т.ч: регіональні дороги – 1,1 млн.грн., обласні – 1,8 млн.грн, районні-364,4 тис.грн.)

За рахунок інших замовників освоєно – 4,8 млн.грн,в т.ч

Поточний ремонт доріг до с. Голінка – 80,0 тис.грн., до с. Н.Гребля-111,5,0 тис.грн. (Новогребельська сільська рада)

Ямковий ремонт дороги «Під’їзд до с.Ярошівка» (СФГ «Урожай») - 222,5 тис.грн

Ямковий ремонт дороги «Під’їзд до с.Волошнівка» (СФГ «Урожай») - 197,8 тис.грн

Капітальний ремонт дороги «Під’їзд до с.Ярошівка», ділянка №1,(СФГ «Урожай»)- 459,0 тис.грн

Капітальний ремонт дороги «Під’їзд до с.Ярошівка», ділянка №2, (СФГ «Урожай») - 301,0 тис.грн

Ремонт автодороги філії ПРаТ «СБК» с. Плавинище (ПРаТ «СБК») - 200,0 тис.грн.

Капітальний ремонт дороги «Під’їзд до с.Волошнівка», ділянка №1 (СФГ «Урожай») - 368,1 тис.грн

Поточний ремонт доріг по Погожокриницькій сільській раді - (Погожокриницька сільська рада) - 60,0 тис.грн

Поточний ремонт доріг по Плавинищенській сільській раді - (Плавинищенська  сільська рада) - 114,6 тис.грн

Поточний ремонт дороги до с.Коржі - (Коржівська сільська рада) - 119,0 тис.грн

Поточний ремонт дороги по с.Ярмолинці - (Коржівська сільська рада)-119,0 тис.грн.

Ремонт автодороги філії ПрАТ «СБК» с. Плавинище (ПРаТ «СБК») - 250,0 тис.грн

Поточний ремонт дороги по с. Перехрестівка - (Перехрестівська сільська рада) - 40,0 тис.грн

Поточний ремонт дороги вулиці Прогрес - (Смілівська сільська рада) - 120,0 тис.грн

Поточний ремонт автодороги «Під’їзд до с. Біловоди» - (Біловодська сільська рада)-60,0 тис.грн

Поточний ремонт вулиці Центральна в с. Довгополівка та вулиці  Першотравнева в с. Левченки - (Довгополівська сільська рада) - 50,0 тис.грн

Поточний ремонт дороги вулиці Польова - (Смілівська сільська рада) - 66,7 тис.грн

Поточний ремонт доріг с. Василівка - (СФГ «Урожай») - 128,7 тис.грн

Капітальний ремонт дороги «Під’їзд до с.Волошнівка, ділянка № 2 - СФГ «Урожай»-399,3 тис.грн

Поточний ремонт доріг Анастасівської сільської ради - (Анастасівська сільська рада) -60,0 тис.грн.

Пасажирські перевезення

Пасажирські перевезення на приміських маршрутах Роменського району здійснюються у відповідності з вимогами Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».

Станом на 1січня 2016 року на території Роменського району на приміських автобусних маршрутах пасажирські перевезення здійснюють 12 підприємців-фізичних осіб, які обслуговують 25 приміських автобусних маршрутів. Мережа приміських автобусних маршрутів Роменського району, порівняно з 2014 роком, збільшилась на 2 маршрути (Ромни – Перехрестівка, Ромни – Плавинище).

Крім того, населення району обслуговується маршрутами обласного підпорядкування: Суми - Глинськ, Суми - В. Бубни, Суми - Артюхівка, Суми - Салогубівка, міжрайонним автобусним маршрутом Ромни - Гринівка та міжобласним автобусним маршрутом Талалаївка - Ромни.

Пасажирськими перевезеннями охоплено 91 населений пункт району, що становить 71 % від загальної кількості.

Не обслуговується автобусним сполученням 37 населених пунктів, з них: 7 не мають під’їзду з твердим покриттям, де проживає до 5 чоловік населення, в 15 населених пунктах проживає до 10 чоловік, в 7 населених пунктах до 20 чоловік, в 2 населених пунктах - до 30 чоловік.

В даний час із малочисельних населених пунктів пасажирськими перевезеннями обслуговується 7: с. Горове, с.Сененкове (вівторок, середа, п’ятниця, неділя), с.Косарівщина (п’ятниця, неділя), с. Залатиха (вівторок, середа, п’ятниця, неділя),с. Саханське (середа, п’ятниця, неділя), Левондівка (понеділок, вівторок, середа, п’ятниця), Мале (п’ятниця, неділя).

У 2015 році на приміських автобусних маршрутах Роменського району перевезено 424,2 тис. пас., що порівняно з 2014 роком складає 85,5 %.(- 69,7 тис.пас.).

Відповідно до плану роботи відділу житлово-комунального господарства, будівництва, цивільного захисту та інфраструктури Роменської районної державної адміністрації в 2015 році проведено 12 обстежень пасажиропотоку за маршрутами:

Ромни - Гринівка - 20.02.2015

Ромни - Пустовійтівка, Ромни - Гришине - 28.03.2015

Ромни - Вощилиха - 01.04.2015

Ромни - Біловоди, Ромни - Новопетрівка - 12.05.2015

Ромни - Левченки - 11.07.2015

Ромни - Глинськ - 15.08.2015

Ромни - Мале - 15.09.2015

Ромни - Галка - 18.10.2015

Посад – Ромни - 15.11.2015

За результатами проведених обстежень пасажиропотоку автобусних маршрутів проведені засідання робочої групи з питань пасажирських перевезень, підготовлені довідки, визначені проблемні питання та шляхи їх вирішення.

У 2015 році субвенції Державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування збитків отриманих перевізниками від перевезень пільгової категорії автомобільним транспортом на приміських маршрутах було передбачено в сумі 905,9 тис. грн. Отримано - 755,4тис. грн. Заборгованість –станом на 01.01.2016 складає - 150,4 тис.грн.

Пасажирів пільгової категорії в 2015 році перевезено 91,3 тис. пас., що порівняно з 2014 роком на 17,2 тис.пас. менше (85,4 %).

Водопостачання населених пунктів Роменського району.

Виконано робіт понад 2,5 млн.грн.

- будівництво водопровідних мереж в селі Анастасівка 142,1 тис.грн.(дофінансовано коштами Укрнафти)

- будівництво водопровідних мереж в селі Сулими 766,0 тис.грн.

- проведення ремонту водонапірної башти в с. Гришино 60 тис. грн.

- в с. Локня проведений капітальний ремонт водопровідних мереж на суму 198,0 тис. грн.

- будівництво водопровідних мереж  в с.Дзеркалька 793,0 тис.грн.

- будівництво водопровідних мереж  с.Миколаївка на суму 433,4 тис.грн.

- капітальний ремонт мережі с.Хоминці вартістю 400,0 тис.грн.

- поточний ремонт свердловин в селі Червоне Роменського району на суму 50,0 тис.грн. (с/б), благоустрій санітарно-охоронної зони свердловин 46,0 тис.грн. (кошти Деспро).

Вуличне освітлення

За 2015 рік було встановлено 123 світлоточки   на території 8 сільських рад,загальна мережа становить 9,3 км. на загальну суму 305,4 тис. грн.

Встановлено

- 10 світлоточок на території Андріївської сільської ради на суму 16,6 тис. грн. (1 лічильник, 1,2 км мережі),

- 11 світлоточок на території Довгополівської сільської ради на суму 4,4 тис. грн. (0,8 км мережі),

- 50 світлоточок на території Волошнівської сільської ради на суму 90,0 тис. грн.  (4 лічильника, 3,2 км мережі) .

## Виконання бюджетів

Власних доходів загального фонду до  бюджету Роменського району  надійшло  72,4 млн.грн., що на 22,9 млн.грн. більше в порівнянні з 2014 роком,  забезпечено приріст 46,6%.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 26,5 млн.грн., що більше в порівнянні з минулим роком на 3,2 млн.грн. (у співставних умовах більше на 7,8 млн.грн.). Плати за землю надійшло 31,1 млн.грн., або на 6,5 млн.грн. більше проти 2014 року, єдиного податку отримано 10,3 млн.грн., або більше на 9,5 млн.грн. По всіх інших податках надходження зросли на 3,7 млн.грн.

Cоціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги  дітям-сиротам та сім’ям з дітьми у 2015 році надано 34,1 млн.грн., що на 1,8 млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком, субвенцій з державного бюджету на виплату пільг та субсидій окремим категоріям населення надійшло 32,9 млн.грн., що більше на 25,1 млн.грн.

Інших субвенцій з обласного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм отримано 18,1 млн.грн., що в порівнняні з 2014 роком більше на 15,2 млн.грн.

Видатків по загальному фонду бюджету району за 2015 рік проведено у сумі 242,1 млн.грн., що в порівнянні з відповідними видатками за 2014 рік більше на 56,9% (154,4 млн.грн).

Видатків по загальному фонду бюджету району за 2015 рік проведено у сумі 20,7 млн.грн., що в порівнянні з відповідними видатками за 2014 рік більше на 77% (11,7 млн.грн.).

При проведенні видатків переважна частина коштів направлялася на оплату захищених статей. Так на заробітну плату з нарахуваннями направлено 87,5 млн. грн., що більше на 16,1 відсотків від відповідних видатків 2014 року (75,4 млн.грн.). На оплату спожитих енергоресурсів використано 9,6 млн. грн., і це на 12,0 відсотки більше від видатків 2014 року (8,5 млн.грн.). На придбання  медикаментів  використано 339,8 тис.грн. На продукти харчування по бюджетних установах району використано 2950,6 тис.грн., що більше відповідних видатків 2014 року на 30,3 відсотки (2263,8 тис.грн.).

Видатки за рахунок бюджету розвитку, коштів переданих з загального фонду до спеціального та за рахунок цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області  склали 13,5 млн.грн., що більше від відповідних видатків 2014 року на 62,4 відсотки (8,3 млн.грн.).

Зайнятість

Протягом 2015 року послугами служби зайнятості скористалося 1567 незайнятих громадян, що на 4 % більше, ніж за аналогічний період 2014 року.

В 2015 році за направленням служби зайнятості працевлаштовано 401 безробітних, що на 0,8 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Рівень працевлаштування збільшився на 3 особи становить 100,8 %.

Чисельність зареєстрованих безробітних зменшилася до початку року на 43 особи та станом на 01.01.2016 складає 434 особи.

Планове завдання на 2015 рік, щодо створення робочих місць, складає 115 одиниць.

З початку року створено 249 робочих в тому числі 49 або 19,7% від загальної чисельності новостворених робочих місць для найманих працівників у юридичних осіб (ТОВ «Урожай» - 35, Бобрицька сільська рада -3, ПАТ ім.. Тельмана -6), 68 або 27%– за рахунок реєстрації фізичних осіб – підприємців, решта 132 або 53% - для найманих працівників  у фізичних осіб – підприємців.

Соціальний захист.

Соціальними робітниками районного територіального центру обслуговується 1552 одиноких непрацездатних громадян, які за висновками лікувальних закладів потребують стороннього догляду, надання адресної допомоги та натуральної допомоги, надано всього – 629 послуг, з них 117 платні на загальну суму – 3,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2016 р. 7367 сім’ям призначені житлові субсидії. Сума нарахованих  субсидій становить 42594,7 тис. грн., із них на оплату житлово –комунальних послуг 40,2 млн.грн., на придбання твердого палива та скрапленого газу 2,5 млн.грн.

Для санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів державного бюджету виділено 8 путівок.

Відповідно до обласної програми соціального захисту на 2013-2016 роки 88 сімей учасників антитерористичної операції забезпечені дровами в обсязі 5 кубічних метрів на одну особу, в подальшому проводиться робота по забезпеченню дровами  учасників антитерористичної операції.

Проведено виплати матеріальної допомоги на лікування постраждалим під час участі в антитерористичній операції 9 особам в сумі 65000,00 гривень та надано матеріальну допомогу двом сім`ям померлих учасників антитерористичної операції в сумі 30,0 тис.грн.

В повному обсязі профінансовано фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, підприємствам, установам та організаціям району за 2014-2015 роки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 на соціальну та професійну адаптацію учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)» затверджено кошти в сумі 35,7 тис.грн. Було проведено засідання конкурсної комісії з відбору навчальних закладів, які надають платні освітні послуги з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції. Направлено на навчання 2 особи та використано кошти в сумі 9,4 грн.

Здійснено моніторинг надання допомоги мобілізованим та членам їх сімей наданої сільськими радами району, згідно якого 159 осіб отримали матеріальну допомогу на суму 4,5 млн.грн. Окрім того надано матеріальної допомоги (одяг – 26 особам, каски – 26 особам, тверде паливо – 12 особам, ремонт – 3 особам).

Розроблено та постійно оновляється реєстр учасників зони антитерористичної операції з зазначенням потреб на санаторно-курортне лікування, психологічну реабілітацію, працевлаштування, професійну адаптацію, забезпечення житлом та земельними ділянками.

Постійно вивчаються потреби учасників антитерористичної операції та членів їх сімей за допомогою анкетування. Всього до Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації станом на 01.01.2016 направлено 57 анкет для з’ясування оцінки потреб демобілізованих учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції направлено.

Потягом 2015 року видано 152 продуктових наборів та наборів побутової хімії, постільна білизна – 9 особам, ковдри – 7 особам та дитячі набори для немовлят – 5 особам.

# Заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в 2015 році склала 3065,5 грн., що на 37 % більше відповідного періоду минулого року. Найвища заробітна плата в лісовому господарстві – 4748,48 грн.,промисловості – 3631,03грн., сільському господарстві – 3274,98 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 16 % і на 01.01.2016 становить 275,7 тис.грн. Заборгованість по виплаті заробітної плати обліковується на економічно-активному підприємстві ТОВ «Гадячсир», яке зареєстроване за межами області. Причиною порушення термінів оплати праці є несвоєчасність розрахунків за поставлену продукцію.

# Пенсійне забезпечення

Заборгованість до Пенсійного фонду зменшилася на 75,9 % у порівнянні з початком року і станом на 01.01.2016 становить 272,9 тис. гривень. (борг економічно активних підприємств перед Пенсійним фондом станом на 01.01.2016 складає 5,54 тис. грн., борг по підприємству банкруту філія «Харківшляхбуд» - 259,1 тис.грн.)

Пенсію отримують 11702  пенсіонери. Середній розмір пенсії за грудень становить 1966,6 грн. ( з урахуванням часткової виплати пенсій за січень 2016 року).

Освіта

У районі функціонують 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (4021 учнів), 8 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів (406 учнів) та 10 НВК 
( 568 учнів).

У зв’язку із зменшенням кількості школярів в районі зростає кількість малокомплектних шкіл. Демографічні процеси з кожним роком погіршують наповнюваність шкіл та зменшують навантаженість їх працівників. Так, у 2012- 2013 навчальному році у Роменському районі функціонувало 38 шкіл, у 2014-2015 навчальному році – 34 школи.

Оптимізація шкільної мережі має велике значення для підвищення рівня надання освітніх послуг. Однією з умов при призупиненні навчального процесу у закладах освіти є забезпечення належної організації підвозу учнів до місць навчання. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в Роменському районі створені належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників. Загалом у районі задіяно 22 транспортних одиниці. У 2015 році придбано дві транспортні одиниці для підвезення учнів з місця проживання до місця навчання та у зворотному напрямку. Підвезенням охоплено 696 учнів, що становить 100% від потреби.

На об’єктах освіти по підготовці до осінньо-зимового періоду роботи виконані  на загальну суму близько 5,0 млн. грн. в тому числі:

У 15 закладах освіти: Андріяшівська ЗОШ, Перекопівська ЗОШ, Погожокриницький НВК, Дібрівський НВК, Хмелівський НВК, Пустовійтівська ЗОШ, Ведмежівська ЗОШ, Ярошівський НВК, Рогинська ЗОШ, Василівська ЗОШ, Біловодська ЗОШ, Смілівський НВК, Глинська ЗОШ, Гришинський НВК замінено 227 вікон на енергозберігаючі  та двері на загальну суму 1 млн. 210 тис. грн.

Пріоритетним напрямком у Роменському районі у сфері освіти є впровадження енергозберігаючих технологій. Заходи з підвищення енергоефективності передбачають заміну старих малоефективних котлів на нові, що працюють на альтернативних видах палива — дровах та відходах деревини. Це дозволяє суттєво зменшити обсяг споживання газу та заощадити кошти.

У 2015 році виконані роботи по переведенню на альтернативні види палива об’єкти освіти на загальну суму 2 млн.154 тис. грн.:

- реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла в Плавинищенській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 173,5 тис. грн.

- реконструкція діючої газової котельні з встановленням твердопаливних котлів в Перекопівській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 177,4 тис. грн.

- будівництво котельні Рогинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Роменського р-ну Сумської обл. на суму 700,0 тис. грн.

- будівництво котельні Біловодської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 658,2 тис. грн. Проаналізувавши витрати на опалення Біловодської ЗОШ за січень-лютий 2016 року в порівнянні до витрат на опалення за січень-лютий 2015 року, спостерігається економія бюджетних коштів в сумі 54,1 тис.грн.(44,4%), що за опалювальний період може становити 162,3 тис.грн.

- капітальний ремонт будинку ЗОШ І-ІІІ ст. в с. В.Бубни на суму 135,8 тис.грн.

Управлінням освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації проведено поточні ремонти в загальноосвітніх навчальних закладах на загальну суму 1,4 млн.грн., з яких 281,6 тис.грн. - кошти районного бюджету, 1,1 млн.грн. - субвенції з сільських бюджетів, 137,7 тис.грн. – кошти освітньої субвенції.

Проведені поточні ремонти в дитячих садках близько 1,5 млн.грн.,, покращена матеріально-технічна база на 440,0 тис.грн., а саме :

- виконані роботи по дообладнанню котла на тверде паливо ДНЗ «Ромашка» Перекопівської сільської ради на загальну суму 130,0 тис. грн.

- в ДНЗ с. Нова Гребля заміна твердопаливного котла, системи опалення кімнат, заміна вікон на енергозберігаючі, двері на суму 320,0 тис. грн.

- встановлено і підключено до системи опалення піролізний котел в ДНЗ с. Миколаївка на суму 10,0 тис. грн.

- переведення на альтернативні види палива Андріяшівського ДНЗ на суму 270,0 тис. грн.

У дошкільних навчальних закладах проведено ремонтних робіт на суму близько 1,5 млн.грн., в тому числі:

- у Глинському ДНЗ проведена заміна газового котла на твердопаливний на суму 32,0 тис.грн. (фото № 35), капітальний ремонт фасаду приміщення на суму 83,9 тис.грн. за спонсорські кошти (фото № 36);

- у Пустовійтівському ДНЗ проведений поточний ремонт твердопаливної котельні на суму 89,8 тис.грн. (фото № 37), капітальний ремонт фойє на суму 97,8 тис.грн. (фото № 38-40),

- у Василівському ДНЗ проведена реконструкція котельні під твердопаливний котел на суму 142,0 тис.грн. (фото № 41),

- у Рогинському ДНЗ замінено вікна на суму 79,0 тис.грн. (фото № 42, 43),

- у Бобрицькому ДНЗ проведено ремонт котельні та встановлення твердопаливного котла на суму 93,5 тис.грн. (фото № 44, 45);

- у Голінському ДНЗ проведена реконструкція котельні під твердопаливні котли (фото № 46), капітальний ремонт харчоблоку (фото № 47), ремонт каналізаційної та водопровідної системи (фото № 48), ремонт їдальні (фото № 49) на суму 322,1 тис.грн.

Охорона здоров’я

Сільське населення отримує медичну допомогу на первинному рівні (в 14 сільських лікарських амбулаторіях, 33 фельдшерських пунктах та 22 фельдшерсько – акушерських пунктах), а також отримує допомогу в 2 пунктах екстреної медичної допомоги с.Глинськ та с.Хмелів.

На фінансування галузі у 2015 році затверджено 14,6 млн. гривень, заклади охорони здоров'я району профінансовано за 2015 рік 14,3 млн. гривень, що становить 98 % від плану.

Із них на відшкодування пільгових медикаментів затверджено 176,0 тис.грн. профінансовано 100 %. В 2015 році придбано суміші для харчування дітей хворих на фенілкетонурію – 98,3 тис.грн.

Комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги Роменського району Сумської області» по підготовці об’єктів до опалювального періоду проведено роботу щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. використано коштів в сумі 524,2 тис.грн. а саме:

Проведена заміна 42 вікон на металопластикові енергозберігаючі на суму 190,8 тис. грн.:

- Андріяшівська СЛА – 8 вікон, на суму – 29,9 тис. грн.;

- Рогинська АЗП-СМ – 12 вікон, на суму – 45,0 тис. грн.;

- Ярошівський ФАП – 6 вікон, на суму – 15,0 тис. грн.;

- Хмелівська СЛА – 5 вікон, на суму – 12,0 тис. грн.

Проведено ремонт систем опалення на загальну суму 39,5 тис. грн.:

- Ярошівський ФАП – на суму – 4,500 тис. грн.;

- Рогинська АЗП-СМ з підключенням до твердопаливного котла -  на суму – 35,0 тис. грн.;

Виконані заплановані заходи по переведенню на альтернативні види палива в лікарняних закладах на загальну суму 179,8 тис. грн.:

- Перехрестівська СЛА – встановлено твердопаливний котел, 96,0 тис. грн.;

- Галківський ФП – встановлено твердопаливний котел, 9,0 тис. грн.;

- Левондівський ФП - встановлено твердопаливний котел, 8,7 тис. грн.;

- Сулимівський ФАП – встановлено твердопаливний котел, та виконано ремонт системи опалення, вартість – 35,0 тис. грн.

- Попівщанський ФАП – встановлено твердопаливний котел 11,2 тис. грн.;

- Анастасівський ФП – встановлено твердопаливний котел 10,0 тис. грн.;

- Пустовійтівська АЗП-СМ – встановлено твердопаливний котел на суму 9,9 тис. грн.

В зв’язку з переведенням 15 медичних закладів на альтернативні види палива  зекономлено бюджетних коштів в сумі 464,8 тис.грн.

За рахунок субвенцій сільських рад - районному бюджету придбано обладнання в структурні підрозділи на суму 1,5 млн.грн. ( у 3 рази більше в порівнянні з минулим роком),а саме:

- утилізатор для голок (електричний) вГерасимівський ,Гришинський, Локнянський ,Галківський ФАПи на суму 8,9 тис.грн.;

- тонометри в Герасимівський, Хоминцівський, Локнянський ФАПи, Рогинську, Пустовійтівську АЗПСМ, Вовківський ФП на суму 6,1 тис.грн.;

- електрокардіограф в Пустовійтівську АЗПСМ на суму 17,0 тис.грн.;

- ростомір з електричними вагами на суму 8,0 тис.грн.,апарат «Поток» (електрофорез) на суму 4,3 тис.грн.в Рогинську АЗПСМ ;

- апарат УВЧ на суму 17,4 тис.грн., опромінював бактерицидний на суму 3,8 тис.грн. в Ведмежівський ФП;

- ваги для новороджених на суму 8,2 тис.грн. в Рогинську АЗПСМ таС Салогубівський ФП, Локнянський,Хоминцівський ФАП,глюкометрв комплекті з тестсмужками на суму 3,4 грн. для Ведмежівського,Хоминцівського та Салогубівського ФПів;

- холодильники на суму 22,8 тис.грн. в Перекопівську АЗПСМ,Дзеркальський ФП.

- ростомір з електричними вагами на суму 6,3 тис.грн. в Локнянський ,Хоминцівський ФАПи ;

- стоматологічна установка в Гришинський ФАП -149,0 тис.грн.

За рахунок субвенції сільських рад районному бюджету придбано обладнання  для виконання програми по онкології на суму 1,2 млн.грн. та передано в Роменську ЦРЛ: в тому числі:

- монітор пацієнта в сумі - 85,0 тис.грн..

- апарат електор хірургічний - 54,4 тис.грн.;

- фіброгастроскоп- 453,1 тис.грн.;

- сканер ультразвуковий -662,0 тис.грн.

Культура

Станом на 01.01.2016 в районі функціонує 117 закладів культури (у тому числі будинки культури -24 , ОДР -14, сільські клуби- 26, бібліотеки-46).

В Роменському районі на обліку перебуває 241 пам’ятка історії та культури у 78 населених пунктах, з них: 71 пам’ятка археології, 102 пам’ятки історії, 39 пам’ятних знаків, 4 монументального мистецтва, 25 пам’яток архітектури та містобудування. На території району функціонує також Державний історико – культурний заповідник «Посулля» у с.Пустовійтівка.

За 2015 рік у закладах культури Роменського району проведено близько 3000 основних культурно - масових заходів.

Протягом 2015 року в Роменському районі була покращена матеріально-технічна база в 22 клубних закладах на загальну суму 199,1 тис.грн. та в 10 бібліотечних закладах на загальну суму 32,5 тис.грн.

Станом на 01.01.2016 року проведено ремонтні роботи в 60 закладах культури району на загальну суму 3,3 млн.грн., з них: в 41 сільському клубному закладі на суму 2,9 млн. грн., 18 сільських бібліотеках на суму 213,7 тис.грн., ремонт залу абонементу Роменської районної бібліотеки на суму 20,6 тис.грн.,  поточний ремонт орендованого приміщення Бобрицької ДМШ на суму 60,0 тис.грн., ремонт топкової КЗ РОМЦ КіМ на суму 16,1 тис.грн.

Протягом 2015 року відділом культури здійснювались заходи по енергозбереженню та ефективному використанню енергоресурсів. Встановлено 36 пластикових вікон у 8 закладах культури на суму 116,8 тис.грн. та замінено двері у 7 закладах культури на суму 55,4 тис.грн.

З метою економного використання енергоресурсів виконано роботи по переведенню закладів на тверде паливо, зокрема:

Андріяшівський СБК - встановлення двох теплогенераторів (17,1 тис.грн. сільський бюджет); Дібрівський СБК – встановлення твердопаливного котла, живильного бункера, рубильної машини ( 542,0 тис. грн сільський  бюджет); Пустовійтівський СБК - встановлення твердопаливного котла (103,0 тис.грн. сільський бюджет); Овлашівський ОДР- встановлення твердопаливного котла (64,7 тис.грн сільський бюджет); для відкриття Бацманівського ОДР встановлено твердопаливний котел (73,0 тис. грн.сільський бюджет).

За рахунок переведення 1 клубного та 3 бібліотечних закладів з газового опалення на твердопаливне, відбулося зменшення споживання природного газу на 22,1 тис.м3.

Андріяшівський СБК – проведено ремонт кабінетів на суму12,2 тис.грн. проводиться поточний ремонт малого залу на суму 100,00 тис.грн.

Великобубнівський СБК – придбані будівельні матеріали для перекриття даху на суму 56,7 тис.грн

Пустовійтівський СБК – ремонт топкової по переведенню на тверде паливо на суму 103,0 тис грн.

Смілівський СБК – ремонт фасаду, входу, відкосів вікон встановлення відливів на суму 80,0 тис.грн.

Дібрівський СБК – проводяться ремонтні роботи по встановленню твердопаливного котла на загальну суму 153,4 тис.грн.

Бацманівський ОДР – поточний ремонт приміщення колишньої школи та відкриття клубного закладу на суму 170,0 тис.грн.

Овлашівський ОДР –на тверде паливо обладнання котельні та монтаж системи опалення на суму 187,0 тис. грн.

Шановні присутні!

Я зробив аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2015 рік. Перелік питань, над якими необхідно ще працювати в цьому році і наступних роках, дуже широкий.

Все це зобов’язує нас посилювати вплив на соціально-економічний розвиток району, стимулювати процес подолання недоліків у життєдіяльності територіальних громад, покращення життєвого рівня населення.